## Project Plan
Project Plan
 | time axis 2008-01-07 to 2008-07-24
Nr. | PSP | Task | Duration | Start | End | Predecessor | Successor | Res. Initials | Start Help | End Help
1 | 1 | Project Management (PM) | 84 | 2008-01-07 08:00 | 2008-05-01 17:00 |  |  |  | 2008-01-07 | 2008-05-01
2 | 1.1 | Initiating | 7.5 | 2008-01-07 08:00 | 2008-01-16 12:00 |  | 14 |  | 2008-01-07 | 2008-01-16
3 | 1.1.1 | Develop Project Charter | 3.5 | 2008-01-07 08:00 | 2008-01-10 12:00 |  | 8 |  | 2008-01-07 | 2008-01-10
4 | 1.1.1.1 | Identify Goals and Objectives | 1 | 2008-01-07 08:00 | 2008-01-07 17:00 |  | 5 | P | 2008-01-07 | 2008-01-07
5 | 1.1.1.2 | Develop Strategies and Plans | 1 | 2008-01-08 08:00 | 2008-01-08 17:00 | 4 | 6 | P | 2008-01-08 | 2008-01-08
6 | 1.1.1.3 | Research Previous Experience | 1 | 2008-01-09 08:00 | 2008-01-09 17:00 | 5 | 7 | P | 2008-01-09 | 2008-01-09
7 | 1.1.1.4 | Develop Project Charter | 0.5 | 2008-01-10 08:00 | 2008-01-10 12:00 | 6 |  | P;A | 2008-01-10 | 2008-01-10
8 | 1.1.2 | Develop Preliminary Project Scope Statement | 4 | 2008-01-10 13:00 | 2008-01-16 12:00 | 3 |  |  | 2008-01-10 | 2008-01-16
9 | 1.1.2.1 | Conduct Planning Workshop | 1 | 2008-01-10 13:00 | 2008-01-11 12:00 |  | 10 | P | 2008-01-10 | 2008-01-11
10 | 1.1.2.2 | Document Project Costs and Benefits | 0.5 | 2008-01-11 13:00 | 2008-01-11 17:00 | 9 | 11 | A;T;P | 2008-01-11 | 2008-01-11
11 | 1.1.2.3 | Develop High Level Work Breakdown Structure | 1 | 2008-01-14 08:00 | 2008-01-14 17:00 | 10 | 12 | P | 2008-01-14 | 2008-01-14
12 | 1.1.2.4 | Conduct Peer Review | 1 | 2008-01-15 08:00 | 2008-01-15 17:00 | 11 | 13 | P | 2008-01-15 | 2008-01-15
13 | 1.1.2.5 | Prepare Preliminary Project Scope Statement | 0.5 | 2008-01-16 08:00 | 2008-01-16 12:00 | 12 |  | P;A | 2008-01-16 | 2008-01-16
14 | 1.2 | Planning | 27 | 2008-01-16 13:00 | 2008-02-22 12:00 | 2 | 56 |  | 2008-01-16 | 2008-02-22
15 | 1.2.1 | Set Up Project Environment | 4 | 2008-01-16 13:00 | 2008-01-22 12:00 |  | 20 |  | 2008-01-16 | 2008-01-22
16 | 1.2.1.1 | Prepare Facilities | 1 | 2008-01-16 13:00 | 2008-01-17 12:00 |  | 17 | P | 2008-01-16 | 2008-01-17
17 | 1.2.1.2 | Set Up Project Standards and Procedures | 1 | 2008-01-17 13:00 | 2008-01-18 12:00 | 16 | 18 | Q | 2008-01-17 | 2008-01-18
18 | 1.2.1.3 | Set Up Project Management Tools | 1 | 2008-01-18 13:00 | 2008-01-21 12:00 | 17 | 19 | P | 2008-01-18 | 2008-01-21
19 | 1.2.1.4 | Set Up Project Book | 1 | 2008-01-21 13:00 | 2008-01-22 12:00 | 18 |  | P | 2008-01-21 | 2008-01-22
20 | 1.2.2 | Define Scope | 4 | 2008-01-22 13:00 | 2008-01-28 12:00 | 15 | 25 |  | 2008-01-22 | 2008-01-28
21 | 1.2.2.1 | Document Scope Management Plan | 1 | 2008-01-22 13:00 | 2008-01-23 12:00 |  | 22 | P | 2008-01-22 | 2008-01-23
22 | 1.2.2.2 | Specify Deliverables and Acceptance Criteria | 1 | 2008-01-23 13:00 | 2008-01-24 12:00 | 21 | 23 | P | 2008-01-23 | 2008-01-24
23 | 1.2.2.3 | Define Scope | 1 | 2008-01-24 13:00 | 2008-01-25 12:00 | 22 | 24 | P | 2008-01-24 | 2008-01-25
24 | 1.2.2.4 | Document Assumptions | 1 | 2008-01-25 13:00 | 2008-01-28 12:00 | 23 |  | P | 2008-01-25 | 2008-01-28
25 | 1.2.3 | Develop Project Schedule | 5 | 2008-01-28 13:00 | 2008-02-04 12:00 | 20 | 31 |  | 2008-01-28 | 2008-02-04
26 | 1.2.3.1 | Build Work Breakdown Structure | 1 | 2008-01-28 13:00 | 2008-01-29 12:00 |  | 27 | P | 2008-01-28 | 2008-01-29
27 | 1.2.3.2 | Develop Resource Plans | 1 | 2008-01-29 13:00 | 2008-01-30 12:00 | 26 | 28 | P | 2008-01-29 | 2008-01-30
28 | 1.2.3.3 | Prepare Project Estimates | 1 | 2008-01-30 13:00 | 2008-01-31 12:00 | 27 | 29 | P | 2008-01-30 | 2008-01-31
29 | 1.2.3.4 | Define Dependencies and Develop Project Schedule | 1 | 2008-01-31 13:00 | 2008-02-01 12:00 | 28 | 30 | P | 2008-01-31 | 2008-02-01
30 | 1.2.3.5 | Document Assumptions | 1 | 2008-02-01 13:00 | 2008-02-04 12:00 | 29 |  | P | 2008-02-01 | 2008-02-04
31 | 1.2.4 | Develop Risk Plans | 3 | 2008-02-04 13:00 | 2008-02-07 12:00 | 25 | 36 |  | 2008-02-04 | 2008-02-07
32 | 1.2.4.1 | Document Risk Management Plan | 0.5 | 2008-02-04 13:00 | 2008-02-04 17:00 |  | 33 | P;A | 2008-02-04 | 2008-02-04
33 | 1.2.4.2 | Identify Risks | 1 | 2008-02-05 08:00 | 2008-02-05 17:00 | 32 | 34 | P | 2008-02-05 | 2008-02-05
34 | 1.2.4.3 | Analyze Risks | 1 | 2008-02-06 08:00 | 2008-02-06 17:00 | 33 | 35 | P | 2008-02-06 | 2008-02-06
35 | 1.2.4.4 | Document Risk Management Plans | 0.5 | 2008-02-07 08:00 | 2008-02-07 12:00 | 34 |  | P;A | 2008-02-07 | 2008-02-07
36 | 1.2.5 | Plan for Quality | 0.5 | 2008-02-07 13:00 | 2008-02-07 17:00 | 31 | 38 |  | 2008-02-07 | 2008-02-07
37 | 1.2.5.1 | Document Quality Management Plan | 0.5 | 2008-02-07 13:00 | 2008-02-07 17:00 |  |  | Q;A | 2008-02-07 | 2008-02-07
38 | 1.2.6 | Organize Project Resources | 2 | 2008-02-08 08:00 | 2008-02-11 17:00 | 36 | 41 |  | 2008-02-08 | 2008-02-11
39 | 1.2.6.1 | Develop Organization Structure | 1 | 2008-02-08 08:00 | 2008-02-08 17:00 |  | 40 | P | 2008-02-08 | 2008-02-08
40 | 1.2.6.2 | Develop Staffing Plan | 1 | 2008-02-11 08:00 | 2008-02-11 17:00 | 39 |  | P | 2008-02-11 | 2008-02-11
41 | 1.2.7 | Develop Procurement Plans | 4.5 | 2008-02-12 08:00 | 2008-02-18 12:00 | 38 | 47 |  | 2008-02-12 | 2008-02-18
42 | 1.2.7.1 | Determine Procurement Requirements | 1 | 2008-02-12 08:00 | 2008-02-12 17:00 |  | 43 | C | 2008-02-12 | 2008-02-12
43 | 1.2.7.2 | Define Subcontractor Scope | 1 | 2008-02-13 08:00 | 2008-02-13 17:00 | 42 | 44 | C | 2008-02-13 | 2008-02-13
44 | 1.2.7.3 | Identify Potential Subcontractors | 1 | 2008-02-14 08:00 | 2008-02-14 17:00 | 43 | 45 | C | 2008-02-14 | 2008-02-14
45 | 1.2.7.4 | Identify Subcontract Type | 1 | 2008-02-15 08:00 | 2008-02-15 17:00 | 44 | 46 | C | 2008-02-15 | 2008-02-15
46 | 1.2.7.5 | Document Subcontractor Management Plan | 0.5 | 2008-02-18 08:00 | 2008-02-18 12:00 | 45 |  | C;A | 2008-02-18 | 2008-02-18
47 | 1.2.8 | Develop Financial Plan | 2 | 2008-02-18 13:00 | 2008-02-20 12:00 | 41 | 50 |  | 2008-02-18 | 2008-02-20
48 | 1.2.8.1 | Prepare Financial Plan | 1 | 2008-02-18 13:00 | 2008-02-19 12:00 |  | 49 | P | 2008-02-18 | 2008-02-19
49 | 1.2.8.2 | Document Assumptions | 1 | 2008-02-19 13:00 | 2008-02-20 12:00 | 48 |  | P | 2008-02-19 | 2008-02-20
50 | 1.2.9 | Develop Project Support Plans | 1.5 | 2008-02-20 13:00 | 2008-02-21 17:00 | 47 | 54 |  | 2008-02-20 | 2008-02-21
51 | 1.2.9.1 | Document Communications Management Plan | 0.5 | 2008-02-20 13:00 | 2008-02-20 17:00 |  | 52 | P;A | 2008-02-20 | 2008-02-20
52 | 1.2.9.2 | Document Configuration Management Plan | 0.5 | 2008-02-21 08:00 | 2008-02-21 12:00 | 51 | 53 | P;A | 2008-02-21 | 2008-02-21
53 | 1.2.9.3 | Document Data Management Plan | 0.5 | 2008-02-21 13:00 | 2008-02-21 17:00 | 52 |  | P;A | 2008-02-21 | 2008-02-21
54 | 1.2.10 | Develop Project Management Plan | 0.5 | 2008-02-22 08:00 | 2008-02-22 12:00 | 50 |  |  | 2008-02-22 | 2008-02-22
55 | 1.2.10.1 | Document Project Management Plan | 0.5 | 2008-02-22 08:00 | 2008-02-22 12:00 |  |  | P;A | 2008-02-22 | 2008-02-22
56 | 1.3 | Executing | 18 | 2008-02-22 13:00 | 2008-03-19 12:00 | 14 | 81 |  | 2008-02-22 | 2008-03-19
57 | 1.3.1 | Acquire Project Team | 3 | 2008-02-22 13:00 | 2008-02-27 12:00 |  | 61 |  | 2008-02-22 | 2008-02-27
58 | 1.3.1.1 | Obtain Resources | 1 | 2008-02-22 13:00 | 2008-02-25 12:00 |  | 59 | P | 2008-02-22 | 2008-02-25
59 | 1.3.1.2 | Conduct Team Orientation | 1 | 2008-02-25 13:00 | 2008-02-26 12:00 | 58 | 60 | P | 2008-02-25 | 2008-02-26
60 | 1.3.1.3 | Assign Responsibilities | 1 | 2008-02-26 13:00 | 2008-02-27 12:00 | 59 |  | P | 2008-02-26 | 2008-02-27
61 | 1.3.2 | Direct and Manage Project Execution | 5 | 2008-02-27 13:00 | 2008-03-05 12:00 | 57 | 67 |  | 2008-02-27 | 2008-03-05
62 | 1.3.2.1 | Manage Data Items | 1 | 2008-02-27 13:00 | 2008-02-28 12:00 |  | 63 | P | 2008-02-27 | 2008-02-28
63 | 1.3.2.2 | Manage Configuration Items | 1 | 2008-02-28 13:00 | 2008-02-29 12:00 | 62 | 64 | P | 2008-02-28 | 2008-02-29
64 | 1.3.2.3 | Manage Process Data | 1 | 2008-02-29 13:00 | 2008-03-03 12:00 | 63 | 65 | P | 2008-02-29 | 2008-03-03
65 | 1.3.2.4 | Provide General Office Support | 1 | 2008-03-03 13:00 | 2008-03-04 12:00 | 64 | 66 | P | 2008-03-03 | 2008-03-04
66 | 1.3.2.5 | Administer Project Security Processes | 1 | 2008-03-04 13:00 | 2008-03-05 12:00 | 65 |  | P | 2008-03-04 | 2008-03-05
67 | 1.3.3 | Manage Team Performance | 2 | 2008-03-05 13:00 | 2008-03-07 12:00 | 61 | 70 |  | 2008-03-05 | 2008-03-07
68 | 1.3.3.1 | Provide Team Training | 1 | 2008-03-05 13:00 | 2008-03-06 12:00 |  | 69 | P | 2008-03-05 | 2008-03-06
69 | 1.3.3.2 | Recognize Success | 1 | 2008-03-06 13:00 | 2008-03-07 12:00 | 68 |  | P | 2008-03-06 | 2008-03-07
70 | 1.3.4 | Assure Quality | 4 | 2008-03-07 13:00 | 2008-03-13 12:00 | 67 | 75 |  | 2008-03-07 | 2008-03-13
71 | 1.3.4.1 | Participate in Walk-throughs and Reviews | 1 | 2008-03-07 13:00 | 2008-03-10 12:00 |  | 72 | Q | 2008-03-07 | 2008-03-10
72 | 1.3.4.2 | Conduct Inspections and Audits | 1 | 2008-03-10 13:00 | 2008-03-11 12:00 | 71 | 73 | Q | 2008-03-10 | 2008-03-11
73 | 1.3.4.3 | Conduct Project Reviews | 1 | 2008-03-11 13:00 | 2008-03-12 12:00 | 72 | 74 | Q | 2008-03-11 | 2008-03-12
74 | 1.3.4.4 | Facilitate Continuous Improvement | 1 | 2008-03-12 13:00 | 2008-03-13 12:00 | 73 |  | Q | 2008-03-12 | 2008-03-13
75 | 1.3.5 | Manage Project Communication | 1 | 2008-03-13 13:00 | 2008-03-14 12:00 | 70 | 77 |  | 2008-03-13 | 2008-03-14
76 | 1.3.5.1 | Review Progress | 1 | 2008-03-13 13:00 | 2008-03-14 12:00 |  |  | P | 2008-03-13 | 2008-03-14
77 | 1.3.6 | Contracting with Subcontractors | 3 | 2008-03-14 13:00 | 2008-03-19 12:00 | 75 |  |  | 2008-03-14 | 2008-03-19
78 | 1.3.6.1 | Issue Requisition Documents | 1 | 2008-03-14 13:00 | 2008-03-17 12:00 |  | 79 | C | 2008-03-14 | 2008-03-17
79 | 1.3.6.2 | Evaluate Responses | 1 | 2008-03-17 13:00 | 2008-03-18 12:00 | 78 | 80 | C | 2008-03-17 | 2008-03-18
80 | 1.3.6.3 | Negotiate Subcontractor Contract | 1 | 2008-03-18 13:00 | 2008-03-19 12:00 | 79 |  | C | 2008-03-18 | 2008-03-19
81 | 1.4 | Monitoring and Controlling | 25.5 | 2008-03-19 13:00 | 2008-04-23 17:00 | 56 | 120 |  | 2008-03-19 | 2008-04-23
82 | 1.4.1 | Monitor and Control Project Work | 3 | 2008-03-19 13:00 | 2008-03-24 12:00 |  | 86 |  | 2008-03-19 | 2008-03-24
83 | 1.4.1.1 | Authorize Work | 1 | 2008-03-19 13:00 | 2008-03-20 12:00 |  | 84 | P | 2008-03-19 | 2008-03-20
84 | 1.4.1.2 | Manage Action Items | 1 | 2008-03-20 13:00 | 2008-03-21 12:00 | 83 | 85 | P | 2008-03-20 | 2008-03-21
85 | 1.4.1.3 | Manage Project Records | 1 | 2008-03-21 13:00 | 2008-03-24 12:00 | 84 |  | P | 2008-03-21 | 2008-03-24
86 | 1.4.2 | Integrated Change Control | 4 | 2008-03-24 13:00 | 2008-03-28 12:00 | 82 | 91 |  | 2008-03-24 | 2008-03-28
87 | 1.4.2.1 | Manage Scope | 1 | 2008-03-24 13:00 | 2008-03-25 12:00 |  | 88 | P | 2008-03-24 | 2008-03-25
88 | 1.4.2.2 | Manage Requirements | 1 | 2008-03-25 13:00 | 2008-03-26 12:00 | 87 | 89 | P | 2008-03-25 | 2008-03-26
89 | 1.4.2.3 | Control Decisions | 1 | 2008-03-26 13:00 | 2008-03-27 12:00 | 88 | 90 | P | 2008-03-26 | 2008-03-27
90 | 1.4.2.4 | Control Changes | 1 | 2008-03-27 13:00 | 2008-03-28 12:00 | 89 |  | P | 2008-03-27 | 2008-03-28
91 | 1.4.3 | Scope Verification | 0.5 | 2008-03-28 13:00 | 2008-03-28 17:00 | 86 | 93 |  | 2008-03-28 | 2008-03-28
92 | 1.4.3.1 | Manage Project Acceptance | 0.5 | 2008-03-28 13:00 | 2008-03-28 17:00 |  |  | P;A | 2008-03-28 | 2008-03-28
93 | 1.4.4 | Schedule Control | 3 | 2008-03-31 08:00 | 2008-04-02 17:00 | 91 | 97 |  | 2008-03-31 | 2008-04-02
94 | 1.4.4.1 | Track Status | 1 | 2008-03-31 08:00 | 2008-03-31 17:00 |  | 95 | P | 2008-03-31 | 2008-03-31
95 | 1.4.4.2 | Maintain Project Schedule | 1 | 2008-04-01 08:00 | 2008-04-01 17:00 | 94 | 96 | P | 2008-04-01 | 2008-04-01
96 | 1.4.4.3 | Maintain Work Plans | 1 | 2008-04-02 08:00 | 2008-04-02 17:00 | 95 |  | P | 2008-04-02 | 2008-04-02
97 | 1.4.5 | Manage Finances | 3 | 2008-04-03 08:00 | 2008-04-07 17:00 | 93 | 101 |  | 2008-04-03 | 2008-04-07
98 | 1.4.5.1 | Monitor Cost/Schedule Variance | 1 | 2008-04-03 08:00 | 2008-04-03 17:00 |  | 99 | P | 2008-04-03 | 2008-04-03
99 | 1.4.5.2 | Control Costs | 1 | 2008-04-04 08:00 | 2008-04-04 17:00 | 98 | 100 | P | 2008-04-04 | 2008-04-04
100 | 1.4.5.3 | Maintain Financial Plan | 1 | 2008-04-07 08:00 | 2008-04-07 17:00 | 99 |  | P | 2008-04-07 | 2008-04-07
101 | 1.4.6 | Perform Quality Control | 3 | 2008-04-08 08:00 | 2008-04-10 17:00 | 97 | 105 |  | 2008-04-08 | 2008-04-10
102 | 1.4.6.1 | Control Quality | 1 | 2008-04-08 08:00 | 2008-04-08 17:00 |  | 103 | Q | 2008-04-08 | 2008-04-08
103 | 1.4.6.2 | Participate in Testing | 1 | 2008-04-09 08:00 | 2008-04-09 17:00 | 102 | 104 | Q | 2008-04-09 | 2008-04-09
104 | 1.4.6.3 | Measure Quality Levels | 1 | 2008-04-10 08:00 | 2008-04-10 17:00 | 103 |  | Q | 2008-04-10 | 2008-04-10
105 | 1.4.7 | Manage Project Team | 4 | 2008-04-11 08:00 | 2008-04-16 17:00 | 101 | 110 |  | 2008-04-11 | 2008-04-16
106 | 1.4.7.1 | Manage Communications | 1 | 2008-04-11 08:00 | 2008-04-11 17:00 |  | 107 | P | 2008-04-11 | 2008-04-11
107 | 1.4.7.2 | Meet With Team | 1 | 2008-04-14 08:00 | 2008-04-14 17:00 | 106 | 108 | P | 2008-04-14 | 2008-04-14
108 | 1.4.7.3 | Monitor Team Morale | 1 | 2008-04-15 08:00 | 2008-04-15 17:00 | 107 | 109 | P | 2008-04-15 | 2008-04-15
109 | 1.4.7.4 | Conduct Team Performance Reviews | 1 | 2008-04-16 08:00 | 2008-04-16 17:00 | 108 |  | P | 2008-04-16 | 2008-04-16
110 | 1.4.8 | Produce Performance Reports | 1 | 2008-04-17 08:00 | 2008-04-17 17:00 | 105 | 113 |  | 2008-04-17 | 2008-04-17
111 | 1.4.8.1 | Report Weekly Status | 0.5 | 2008-04-17 08:00 | 2008-04-17 12:00 |  | 112 | P;A | 2008-04-17 | 2008-04-17
112 | 1.4.8.2 | Report Monthly Status | 0.5 | 2008-04-17 13:00 | 2008-04-17 17:00 | 111 |  | P;A | 2008-04-17 | 2008-04-17
113 | 1.4.9 | Manage Stakeholders | 2 | 2008-04-18 08:00 | 2008-04-21 17:00 | 110 | 116 |  | 2008-04-18 | 2008-04-21
114 | 1.4.9.1 | Monitor Satisfaction | 1 | 2008-04-18 08:00 | 2008-04-18 17:00 |  | 115 | P | 2008-04-18 | 2008-04-18
115 | 1.4.9.2 | Resolve Issues | 1 | 2008-04-21 08:00 | 2008-04-21 17:00 | 114 |  | P | 2008-04-21 | 2008-04-21
116 | 1.4.10 | Risk Monitoring and Control | 1 | 2008-04-22 08:00 | 2008-04-22 17:00 | 113 | 118 |  | 2008-04-22 | 2008-04-22
117 | 1.4.10.1 | Manage Risks | 1 | 2008-04-22 08:00 | 2008-04-22 17:00 |  |  | P | 2008-04-22 | 2008-04-22
118 | 1.4.11 | Contract Administration | 1 | 2008-04-23 08:00 | 2008-04-23 17:00 | 116 |  |  | 2008-04-23 | 2008-04-23
119 | 1.4.11.1 | Manage Subcontractor Contract | 1 | 2008-04-23 08:00 | 2008-04-23 17:00 |  |  | C | 2008-04-23 | 2008-04-23
120 | 1.5 | Closing | 6 | 2008-04-24 08:00 | 2008-05-01 17:00 | 81 |  |  | 2008-04-24 | 2008-05-01
121 | 1.5.1 | Close Project | 5 | 2008-04-24 08:00 | 2008-04-30 17:00 |  | 127 |  | 2008-04-24 | 2008-04-30
122 | 1.5.1.1 | Assess Satisfaction | 1 | 2008-04-24 08:00 | 2008-04-24 17:00 |  | 123 | P | 2008-04-24 | 2008-04-24
123 | 1.5.1.2 | Summarize Project Results and Lessons Learned | 1 | 2008-04-25 08:00 | 2008-04-25 17:00 | 122 | 124 | P | 2008-04-25 | 2008-04-25
124 | 1.5.1.3 | Review and Recognize Team Performance | 1 | 2008-04-28 08:00 | 2008-04-28 17:00 | 123 | 125 | P | 2008-04-28 | 2008-04-28
125 | 1.5.1.4 | Close Out the Project Records | 1 | 2008-04-29 08:00 | 2008-04-29 17:00 | 124 | 126 | P | 2008-04-29 | 2008-04-29
126 | 1.5.1.5 | Review and Reconcile Financial Performance | 1 | 2008-04-30 08:00 | 2008-04-30 17:00 | 125 |  | P | 2008-04-30 | 2008-04-30
127 | 1.5.2 | Contract Closure | 1 | 2008-05-01 08:00 | 2008-05-01 17:00 | 121 |  |  | 2008-05-01 | 2008-05-01
128 | 1.5.2.1 | Close Contract | 1 | 2008-05-01 08:00 | 2008-05-01 17:00 |  |  | C | 2008-05-01 | 2008-05-01
129 | [8 empty] | 0 | 0
130 | [8 empty] | 0 | 0
131 | [8 empty] | 0 | 0
132 | [8 empty] | 0 | 0
133 | [8 empty] | 0 | 0
134 | [8 empty] | 0 | 0
135 | [8 empty] | 0 | 0
136 | [8 empty] | 0 | 0
137 | [8 empty] | 0 | 0
138 | [8 empty] | 0 | 0
139 | [8 empty] | 0 | 0
140 | [8 empty] | 0 | 0
141 | [8 empty] | 0 | 0
142 | [8 empty] | 0 | 0
143 | [8 empty] | 0 | 0
144 | [8 empty] | 0 | 0
145 | [8 empty] | 0 | 0
146 | [8 empty] | 0 | 0
147 | [8 empty] | 0 | 0
148 | [8 empty] | 0 | 0
149 | [8 empty] | 0 | 0
150 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
Start Help = ROUNDDOWN([Start],0)
End Help = ROUNDDOWN([End],0)
Import Microsoft Project File